## Slide 1
113年度個案計畫簽約作業說明
經濟部產業發展署「高階製造HEAT2.0輔導計畫」
主題式研發計畫補助
HEAT2.0

## Slide 2
協助申請補助業者，依合約所設立之 「計畫經費會計作業」，能符合相關之規定。
避免解除合約並追回已撥付補助款之情形。
目的

## Slide 3
本計畫補助款契約書
經濟部產業發展署
「高階製造HEAT2.0輔導計畫」申請須知
－附件一「會計科目、編列原則及查核準則」
經費預算編列、專戶提領及專帳作業依據

## Slide 4
1
2
4
3
預計作業時程
計畫經費 預算編列
會計專帳作業 之設置
專戶補助款 之提領
目錄
CONTENTS
5
相關稅賦 之問題

## Slide 5
預計作業時程

## Slide 6
預計作業時程
經費編列及 簽約作業
期中查核
期末結案查訪
經費編列作業說明會
審核經費預算編列
協助簽約作業
期中作業說明會
查核專帳（專戶）
查核經費累計表
出具期中及異常報告
期末作業說明會
查核專帳（專戶）
查核經費累計表
出具期末結案報告
預計於7月5日前完成(簽約日)
配合計畫辦公室規劃
(114/1查核113年度)
預計114年於個案業者結案日後10~15天內完成

## Slide 7
經費
會計
專戶
專帳作業
預算編列
提領補助款

## Slide 8
計畫經費預算編列

## Slide 9
計畫經費預算編列

## Slide 10
(一)比例及金額設限
各科目之政府經費 ≦ 業者自籌款(政府經費不得佔50%以上)
委託研究或驗證費、委託勞務費及技術購買費合計≦ 計畫總經費60%
技術購買費 ≦ 計畫總經費30%
自行維護費 ≦ 設備購入成本5%(每年上限)
專利申請費 ≦ 國內專利每案3萬元(國外專利每案10萬元)

## Slide 11
(二)性質設限
委託單一對象之委託研究驗證費、委託勞務費或及技術購買費
達10萬元以上須簽定勞務契約。
本計畫投入人員因執行本案所需支出之國內差旅費，與個案計畫無關之額外旅程費用應予扣除。
3. 新增設備保固期間內不得編列維護費，自行維修設備每年維護費
編列不得超過該設備購入成本之5%。
4. 政府經費不予補助資本支出及營業稅。

## Slide 12
釋例說明
〈應依各業者核定之各年度補助及自籌金額比例編列〉

## Slide 13
13
(三)可能缺失彙總表(1/3)
會計科目 | 常見缺失
一、人事費 -創新或研究發展人員 -顧問費 | 1.非計畫投入人員之薪資列入人事費。 (例如：財務經理、倉管人員、採購人員、文書處理人員…等) 2.非屬計畫投入之工作項目，編列人事費。 (例如：完成計畫書、簽訂合約、採購設備材料…等) 3. 非公司聘雇內之專職員工。 4.計畫開始日前之研發人員薪資，應自人事費中刪除。 5.未提示研發人員投保勞保之相關資料。 6.未提示顧問任職單位同意函。
二、消耗性器材及原材料費 | 1.未明確編列材料品名(建議以中文品名列示) 2.編列其他項目未列示材料品名。(20％經費內免列)

## Slide 14
14
(三)可能缺失彙總表(2/3)
會計科目 | 常見缺失
三、差旅費 | 1.編列非研究發展人員因執行本案計畫所需支出之國內差旅費。 2.編列與個案計畫無關之額外旅程費用。
四、委託研究或驗證費 | 1.未提示相關之合約、草約或備忘錄。 2.合約內容與本科目性質不符合。 (應述明委託內容、驗證項目…等) 3.依合約金額編列之費用含營業稅，不符規定。

## Slide 15
15
(三)可能缺失彙總表(3/3)
會計科目 | 常見缺失
五、委託勞務費 | 1.未提示相關之合約、草約或備忘錄。 2.合約內容與本科目性質不符合。 (應述明委託內容、勞務項目…等) 3.依合約金額編列之費用含營業稅，不符規定。
六、無形資產之引進--技術購買費 | 1.未提示相關之合約、草約或備忘錄。 2.合約內容與本科目性質不符合。 (應述明移轉內容、技術來源…等) 3.依合約金額編列之費用含營業稅，不符規定。
六、無形資產之引進--專利申請費 | 1.編列經費超出規定上限(每案國內:3萬元、國外:10萬元。 2.未明確編列「專利之研發或成果名稱」、「申請國家」及「內容」。

## Slide 16
16
(三)可能缺失彙總表(3/3)
會計科目 | 常見缺失
七、創新或研究發展設備使用費 | 1.未依規定註明「已有設備」抑或「新增設備」。 2.未依規定逐項列示設備名稱及加註財產編號。 3.已有設備未依財產目錄所列之帳面價值(計畫開始日) 為基礎計算設備使用費。 4.編列之設備未列入財產目錄。
八、創新或研究發展設備維護費 | 1.維修之設備並未投入於執行本計畫。 2.未依規定逐項列示設備名稱及加註財產編號。 3.屬廠商自行維修費逾該設備原始購入成本之5%上限。 4.新增設備編列維護費。

## Slide 17
17
(三)可能缺失彙總表(3/3)
會計科目 | 常見缺失
其 他 | 1.編列「營業稅」等非本計畫所規定補助之會計科目。 2.各會計科目補助款及自籌款，未依政府補助款總數與公司 自籌款總數之比例分配。 3.未依規定調整計畫開始日，計畫開始日前已發生之費用， 應自計畫經費預算中刪除。 4.計畫書之總經費預算表與後附各科目明細表金額無法勾稽， 前後明細表金額不符。

## Slide 18
會計專帳作業 之設置

## Slide 19
(一)作業流程

## Slide 20
(二)釋例說明-研究發展人員薪資計算表

## Slide 21
(二)釋例說明-研究發展人員工時記錄表
每月根據上班工時填寫
如:單月有30天，扣除國定假日及補假後為20天
20天*8小時=160
機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高階製造HEAT2.0輔導計畫-工時記錄表(××月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | 正常工作時數 | 投入 比率 | 簽名欄
1.××× |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 160 | 0.68 | 
2.××× |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1.00 | 
3.××× |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 80 | 160 | 0.50 | 
4.××× |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 120 | 160 | 0.75 | 
5.××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
合計 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 468 |  | 2.93 | 
註1.請假不論事由，請假時數均不得列入本計畫投入工時計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
註2.公司加班如另發加班費則上表所統計之工時不含加班時數；如採補休方式則加班時數應計入，補休時則視同請假處理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
註3.每月投入比率最高為1.00。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
註4.請研發人員確認工時記錄後於簽名欄位簽正楷簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 22
(二)釋例說明-研究發展人員加班費紀錄表

## Slide 23
(二)釋例說明-顧問費紀錄表

## Slide 24
24
(二)釋例說明-消耗性器材及原材料費明細表

## Slide 25
25
(二)釋例說明-差旅費明細表

## Slide 26
(二)釋例說明-委託研究或驗證費明細表
實際取得憑證內容
應與計劃書編列之
合作內容及合約一致
機構名稱 |  |  |  |  |  | 
高階製造HEAT2.0輔導計畫-委託研究或驗證費(××月) |  |  |  |  |  | 
1.技轉(委託)項目名稱: |  |  |  | 2.技轉(委託)對象： |  | 
3.合約期間:00年00月00日~00年00月00日 |  |  |  | 4.合約總額： |  | 
5.付款方式： |  |  |  |  |  | 金額單位:元
付款期數 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 對照計畫書項目名稱 | 金額
第 1 期 | 113.x.x | A001 | 113.x.x | AV23182456 | xx研究 | 200,000
第 2 期 |  |  |  | EW86973745 | xx驗證 | 150,000
合 計 |  |  |  |  |  | 350,000
註1：營業稅不得報支。 |  |  |  |  |  | 
註2：委託研究或驗證之對象應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：統一發票或收據）相符。 |  |  |  |  |  | 
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查: |  |  |  |  |  | 
1.委託研究或驗證契約書。 2.統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。 |  |  |  |  |  | 
3.委託研究或驗證費入帳傳票 |  |  |  |  |  | 

## Slide 27
(二)釋例說明-委託勞務費明細表
實際取得憑證內容
應與計劃書編列之
合作內容及合約一致
機構名稱 |  |  |  |  |  | 
高階製造HEAT2.0輔導計畫-委託勞務費(××月) |  |  |  |  |  | 
1.技轉(委託)項目名稱: |  |  |  | 2.技轉(委託)對象： |  | 
3.合約期間:00年00月00日~00年00月00日 |  |  |  | 4.合約總額： |  | 
5.付款方式： |  |  |  |  |  | 金額單位:元
付款期數 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 對照計畫書項目名稱 | 金額
第 1 期 | 113.x.x | A001 | 113.x.x | AV23182456 | Xx勞務 | 200,000
第 2 期 |  |  |  | EW86973745 | Xx加工 | 200,000
合 計 |  |  |  |  |  | 200,000
註1：營業稅不得報支。 |  |  |  |  |  | 
註2：委託勞務之對象應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：統一發票或收據）相符。 |  |  |  |  |  | 
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查: |  |  |  |  |  | 
1.委託勞務契約書。 2.統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。 |  |  |  |  |  | 
3.委託勞務費入帳傳票 |  |  |  |  |  | 

## Slide 28
28
(二)釋例說明-技術購買費明細表
機構名稱 |  |  |  |  |  | 
高階製造HEAT2.0輔導計畫-技術購買費(××月) |  |  |  |  |  | 
1.技轉(委託)項目名稱: |  |  |  | 2.技轉(委託)對象： |  | 
3.合約期間:00年00月00日~00年00月00日 |  |  |  | 4.合約總額： |  | 
5.付款方式： |  |  |  |  |  | 金額單位:元
付款期數 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 發票日期 | 發票編號 | 對照計畫書項目名稱 | 金額
第 1 期 | 113.x.x | A001 | 113.x.x | AV23182456 | xx技術授權 | 150,000
第 2 期 |  |  |  | EW86973745 | xx專利購買 | 150,000
合 計 |  |  |  |  |  | 300,000
註1：營業稅不得報支。 |  |  |  |  |  | 
註2：技術購買之對象應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：統一發票或收據）相符。 |  |  |  |  |  | 
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.技術購買契約書。(2)統一發票（或收據）、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。 |  |  |  |  |  | 
計畫主持人: |  |  | 主辦會計: |  |  | 填表人：
實際取得憑證內容
應與計劃書編列之
合作內容及合約一致

## Slide 29
29
(二)釋例說明-專利申請費明細表
實際取得憑證內容(專利名稱)應與計劃書編列之專利名稱一致
機構名稱 |  |  |  |  |  | 
高階製造HEAT2.0輔導計畫-專利申請費(××月) |  |  |  |  |  | 
1.技轉申請案件名稱: |  |  |  |  |  | 
2.付款方式： |  |  |  |  |  | 金額單位:元
付款期數 | 傳票日期 | 傳票號碼 | 收據日期 | 收據編號 | 對照計畫書項目名稱 | 金額
第 1 期 | 113.x.x | A001 | 113.x.x | AV23182456 | XXX新型專利 | 30,000
第 2 期 |  |  |  |  |  | 
合 計 |  |  |  |  |  | 30,000
註1：營業稅不得報支。 |  |  |  |  |  | 
註2：專利申請之項目應與計畫書所列相符，金額應與原始憑證（如：經濟部智慧財產局自行收納款項收據）相符。 |  |  |  |  |  | 
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查: |  |  |  |  |  | 
1.官方受理申請文件及專利申請書。 |  |  |  |  |  | 
2.經濟部智慧財產局自行收納款項收據、或國外之INVOICE(或RECEIPT)及匯兌水單。 3.專利申請費入帳傳票。 |  |  |  |  |  | 

## Slide 30
(二)釋例說明-研發設備使用費明細表
機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
高階製造HEAT2.0輔導計畫-設備使用費(1)---舊有設備(××月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額單位:元
財產編號 |  | 設備名稱 | 對照計畫書所列項目 |  | 取得日期 | 購入成本 (單套) | 套數 A1 | 投入時 單套帳面價值 （未折減餘額） A2 | 剩餘使用月數 | 每月攤提使用費 A3=A1*A2*/剩餘使用月數 (詳如註3) | 本期投入比率 A4 | 本期使用費 A5=A3*A4
 | (1)8800015 | 成型機 | 成型機 |  | 88.01.15 | 800,000 | 1 | 600,000 | 10 | 60,000 | 0.68 | 40,500
 | (2)8900032 | 磨石機 | 磨石機 |  | 89.07.22 | 500,000 | 1 | 420,000 | 20 | 21,000 | 1.00 | 21,000
 | (3)8900033 | 加工機 | 加工機 |  | 89.07.25 | 400,000 | 1 | 200,000 | 30 | 6,667 | 0.50 | 3,333
小 計(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,833
高階製造HEAT2.0輔導計畫-設備使用費(2)---新購設備(××月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額單位:元
 | 財產編號 | 設備名稱 | 對照計畫書所列項目 |  | 取得日期 | 購入成本 (單套) | 套數 B1 | 投入時 單套帳面價值 （未折減餘額） B2 |  | 每月攤提使用費 B3=B1*B2*/60 (詳如註3) | 本期投入比率 B4 | 本期使用費 B5=B3*B4
 | (1)9702011 | 電腦 | 電腦 |  | 113.x.x | 150,000 | 1 | 150,000 |  | 2,500 | 1.00 | 2,500
 | (2)9702025 | 射出機 | 射出機 |  | 113.x.x | 600,000 | 1 | 600,000 |  | 10,000 | 1.00 | 10,000
小 計(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,500
合 計(A+B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,333
註1： 「舊有設備」及「新購設備」之名稱應與計畫書所列相符並依上表分開填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
註2：「本期投入比率」應依據設備使用記錄表實際投入比率一致。投入比率應與各該設備使用記錄之投入比率一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
註3：帳務查核時應備妥下列文件備查:1.新購設備-請購單、採購單、驗收單、統一發票或收據、進口報關結匯單據與INVOICE。2.舊設備-財產目錄。3.研發設備使用記錄表。4.若為分攤，應附分攤表及原始憑證影本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 計畫主持人: |  |  |  | 主辦會計: |  |  | 填表人： | 

## Slide 31
(二)釋例說明-研發設備使用費紀錄表
機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 高階製造HEAT2.0輔導計畫-設備使用記錄表(××月) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 設備名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | 正常使用時數 | 投入 比率
 | 舊有設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 成型機 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |  |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 160 | 0.68
 |  |  | 磨石機 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1.00
 |  |  | 加工機 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 80 | 160 | 0.50
 | 新購設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 電腦 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1.00
 |  |  | 射出機 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 160 | 160 | 1.00
 |  | 註1.當月正常使用總時數與人員上班時數相同；若設備為24小時開機者，則以24小時*當月日數，計算當月正常使用總時數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 註2.每月投入比率最高為1.00。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 註3.攤提設備名稱請參照計畫書所編列設備。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 計畫主持人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主辦會計: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
應以當月減除放假日後實際工作天計算

## Slide 32
(二)釋例說明-研發設備維護費明細表

## Slide 33
(二)釋例說明-經費累計表
僅須於綠色空格內填入金額，勿任意修改或刪除公式
每月月底
次月可由專戶提領之上限金額
公司
大章
小
章

## Slide 34
專戶補助款 之提領

## Slide 35
專戶補助款之提領
附註：專戶之支領，於公司月結後次月方可提領上月補助款支用數，且提領數不得高於支用數；
如有溢領部分，按台灣銀行當年度一月一日基本放款利率(113.1.1年利率為5.259％)兩倍按月計息，
並限期改善，逾期未改善者，可依契約規定逕行終止契約。

## Slide 36
PART FIVE
相關稅賦之問題

## Slide 37
相關稅賦之問題
相關之稅賦 | 稅目 | 參考法令
計入當年度營利事業所得稅課稅 | 營利事業所得稅 | 依財北國稅審一字第0910226523號函謂營利事業依規定向政府申請補助之開發經費，應計入當年度所得額課稅。
非營業稅法 課徵範圍 | 營業稅 | 財政部賦稅署75/5/6台稅二發7546892號函 公司收受政府有關單位補助款，如非因銷售貨物或提供勞務而獲得者，可免開統一發票及免徵營業稅。 財政部賦稅署84/9/11台稅二發841649923號函 主旨：廠商依行政院訂定之「主導性新產品開發輔導辦法」向政府領取之補助款，可免開立統一發票，毋須課徵營業稅。 說明：二、依行政院84/6/30台(84)經23699號函修正之主導性新產品開發輔導辦法第十三條規定，民間事業依該辦法開發完成之主導性新商品，所取得之之各種智慧財產權歸該民間事業所有，故廠商向政府領取之該項補助款，非因銷售貨物或勞務所取得，非屬營業稅課稅範圍。

## Slide 38: 本所聯絡方式
本所聯絡方式：
正風聯合會計師事務所
總機電話：（02）2516-5255(台北所)
(07) 229-0118 (高雄所)
地 址：台北市南京東路二段111號14樓
查 核 人 員 | 分 機 | E-mail
徐素琴會計師 | 157 | 
林玫杏經理 | 151 | adt43@clockcpa.com.tw
葉文元副理 | 242 | adt460@clockcpa.com.tw
邱瓊茵 | 165 | adt422@clockcpa.com.tw
蔡孟軒 | 244 | adt432@clockcpa.com.tw
南家妤 | 245 | adt461@clockcpa.com.tw
鍾美姿 | 160 | adt425@clockcpa.com.tw

## Slide 39
39
負責查核人員對照表
 |  | 公 司 名 稱
家妤 | 1 | 高熱爐業有限公司
家妤 | 2 | 高立熱處理工業股份有限公司
瓊茵 | 3 | 文生真空科技股份有限公司
瓊茵 | 4 | 台灣盛百股份有限公司 奧鋼聯科研亞洲股份有限公司 暉華工業股份有限公司
瓊茵 | 5 | 士中工業股份有限公司
美姿 | 6 | 春雨生醫股份有限公司
文元 | 7 | 進佶股份有限公司 晶禧科技股份有限公司
美姿 | 8 | 寶興工業股份有限公司
 |  | 公 司 名 稱
孟軒 | 9 | 旭宏金屬股份有限公司
孟軒 | 10 | 于太股份有限公司
孟軒 | 11 | 志忠熱處理股份有限公司
孟軒 | 12 | 惠傑工業股份有限公司 賀宇工業股份有限公司
美姿 | 13 | 祥儀企業股份有限公司
文元 | 14 | 日崟興業股份有限公司 國鑑企業有限公司
美姿 | 15 | 遠東機械工業股份有限公司
家妤 | 16 | 金元達金屬股份有限公司
家妤 | 17 | 興光工業股份有限公司

## Slide 40
THANKS FOR YOUR COMING!